## บัญชีสรุปโครงการ
|  | บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ |  |  |  |  | แบบ ผด.01
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี | [5 empty] | 31 | 10291020
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ | 2 | 1219000
แผนงาน |  |  |  | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด |  | 4 | 1270000
1. ด้านคนและสังคม | [7 empty] | 12 | 733400
| 1.1 | 1. แผนงานสาธารณสุข | 4 | 8 | 165000 | 1.22 | สำนักปลัด
| 1.2 | 1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 8 | 190000 | 1.4 | กองการศึกษาฯ | 1 | 10000
| 1.3 | 1. แผนงานการศึกษา | 6 | 12 | 1243680 | 9.2 | กองการศึกษาฯ
| 1.4 | 1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 6 | 460000 | 3.4 | กองการศึกษาฯ | 50 | 13523420
| 1.5 | 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 2 | 50000 | 0.37 | สำนักปลัด
|  | 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 6 | 355000 | 2.63 | สำนักปลัด
| 1.6 | 1. แผนงานงบกลาง | 1 | 2 | 100340 | 0.74 | สำนักปลัด
|  | 2. แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 2 | 300000 | 2.22 | สำนักปลัด
|  | 3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 10 | 485000 | 3.59 | สำนักปลัด |  | 13523420
| 1.7 | 1. แผนงานงบกลาง | 3 | 6 | 6942000 | 51.33 | สำนักปลัด
รวม |  |  | 31 | 62 | 10291020 | 76.1
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1
| 2.2 | 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 4 | 1219000 | 9.01 | สำนักปลัด
2.3
รวม |  |  | 2 | 4 | 1219000 | 9.01
1
|  | บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ |  |  |  |  | แบบ ผด.01
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
แผนงาน |  |  |  | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 3.1 | 1. แผนเคหะและชุมชน | 4 | 8 | 1270000 | 9.39 | กองช่าง
3.2
3.3
รวม |  |  | 4 | 8 | 1270000 | 9.39
4. ด้านการเมืองการบริหาร
| 4.1 | 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 3 | 6 | 55000 | 0.41 | สำนักปลัด
|  | 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2 | 45000 | 0.33 | สำนักปลัด
| 4.2 | 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 2 | 300000 | 2.22 | สำนักปลัด
| 4.3 | 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 2 | 158000 | 1.17 | กองคลัง
| 4.4 | 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 6 | 12 | 175400 | 1.3 | สำนักปลัด/กองคลัง
รวม |  |  | 12 | 24 | 733400 | 5.42
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| 5.1 | 1. แผนงานการเกษตร | 1 | 2 | 10000 | 0.07 | สำนักปลัด
5.2
รวม |  |  | 1 | 2 | 10000 | 0.07
รวมทั้งสิ้น |  |  | 50 | 100 | 13523420 | 100
2

## ยุทธศาตร์ที่ 1
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [14 empty] | แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันไข้เลือดออก | พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท | 75000 | หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด
หมู่บ้านในตำบล
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า88 ข้อ1 | งานบริการสาธารณสุขอื่น
| ข้อบัญญัติ หน้า52 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2 | ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว | 50000 | หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด
หมู่บ้านในตำบล
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า88 ข้อ2 | งานบริการสาธารณสุขอื่น
| ข้อบัญญัติ หน้า52 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3 | ทำหมันสุนัขและแมว | ทำหมันสุนัขและแมวทุกหมู่บ้านในตำบล | 20000 | ที่ทำการ อบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
หมู่บ้านในตำบล
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า88 ข้อ3 | งานบริการสาธารณสุขอื่น
| ข้อบัญญัติ หน้า52 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ป้องกันโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบล | 20000 | หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด
บางกะไชย
แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า89 ข้อ4
ข้อบัญญัติ หน้า52 ข้อ1
งานโรงพยาบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 4 |  | 165000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 4
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฟุตซอลบางกะไชยต้านยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดในตำบล | 40000 | ลานกีฬา หมู่ที่ 1,2,8 | กอง
|  | ประขาขนในตำบล |  |  | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า92 ข้อ1 | งานกีฬาและนันทนาการ
| ข้อบัญญัติ หน้า56 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2 | ฟุตบอลบางกะไชยต้านยาเสพติด | จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดในตำบล | 100000 | สนามฟุตบอลวัดบางกะไชย | กอง
|  | ประขาขนในตำบล |  | บ้านหัวเขาหมู่ที่ 8 | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า92 ข้อ2 | งานกีฬาและนันทนาการ
| ข้อบัญญัติ หน้า56ข้อ 2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3 | แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 40000 | สนามฟุตบอลวัดบางกะไชย | กอง
|  | ประขาขนในตำบล |  | บ้านหัวเขาหมู่ที่ 8 | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า92 ข้อ4 | งานกีฬาและนันทนาการ
| ข้อบัญญัติ หน้า56 ข้อ3 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ | จัดนักกีฬาตำบลบางกะไชยเข้าร่วมการแข่งขัน | 10000 | สถานที่จัดการแข่งขัน | กอง
| แข่งขัน | กับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่นๆ |  |  | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า92 ข้อ5 | งานกีฬาและนันทนาการ
| ข้อบัญญัติ หน้า56 ข้อ 4 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 4 |  | 190000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 6
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อาหารเสริม(นม) | อาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด. บ้านบางกะไชย | 74880 | ศพด.บ้านบางกะไชย หมู่ที่ 4 | กอง
| ศพด.บ้านบางกะไชย | 260 วัน |  |  | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า95 ข้อ4 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
| ข้อบัญญัติ หน้า51 ข้อ 1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(วัตถุประสงค์)
2 | อาหารเสริม(นม) | อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดบางกะไชย | 322400 | โรงเรียนวัดบางกะไชย | กอง
| โรงเรียนวัดบางกะไชย | อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260วัน |  | บ้านหัวเขาหมู่ที่ 8 | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า96 ข้อ5 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
| ข้อบัญญัติ หน้า52 ข้อ2 1) | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(วัตถุประสงค์)
3 | อาหารกลางวันศพด. | อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก 245 วัน | 176400 | ศพด.บ้านบางกะไชย หมู่ที่ 4 | กอง
| บ้านบางกะไชย |  |  |  | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า96 ข้อ7 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
| ข้อบัญญัติ หน้า51 ข้อ1 1) | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(วัตถุประสงค์)
7
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | อาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียน | 620000 | โรงเรียนวัดบางกะไชย | กอง
| วัดบางกะไชย | วัดบางกะไชย อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 |  | บ้านหัวเขาหมู่ที่ 8 | การศึกษาฯ
จำนวน 200 วัน
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า96 ข้อ8 | งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
| ข้อบัญญัติ หน้า51 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(วัตถุประสงค์)
5 | วันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชน | 10000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | กอง
|  |  |  | หมู่ที่ 4 | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า96 ข้อ8 | งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
| ข้อบัญญัติ หน้า51 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6 | เปิดโลกใบเล็ก | 1. อบรมเด็กและผู้ปกครอง | 40000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | กอง
|  | 2. ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ |  | หมู่ที่ 4 | การศึกษาฯ
ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า96 ข้อ8 | งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา |  | ซาฟารีเวิลด์เขตคลองสามวา
| ข้อบัญญัติ หน้า51 ข้อ3 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |  | กรุงเทพฯ
รวม | 6 |  | 1243680 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 8
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเพณีสงกรานต์ | ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ | 60000 | วัดบางกะไชยบ้านหัวเขา | กอง
|  |  |  | หมู่ที่ 8 | การศึกษาฯ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า98 ข้อ1 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
| ข้อบัญญัติ หน้า56 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2 | อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน | จัดงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ เช่น ลอยกระทง | 50000 | วัดบางกะไชยบ้านหัวเขา | กอง
| บางกะไชย | เช่น สารทเดือน10 แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ |  | หมู่ที่ 8 | การศึกษาฯ
สระน้ำบ้านหัวเขาหมู่ที่ 8
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า98 ข้อ2 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
| ข้อบัญญัติ หน้า56 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3 | จัดงานป้อมไพรีพินาศ"รำลึกพระ | 1.ทำบุญตักบาตรร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น | 350000 | ป้อมไพรีพินาศและเจดีย์ฯ | กอง
| บารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์" | และจัดงานเทิดพระเกียรติ |  | วัดเขาแหลมสิงห์ | การศึกษาฯ
|  | 2.จัดงานเฉลิมฉลองการประกาศอิสระภาพฯลฯ |  | บ้านแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า98 ข้อ3 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
| ข้อบัญญัติ หน้า 56 ข้อ3 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 3 |  | 460000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 9
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.5 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานเทิดทูนสถาบัน | จัดกิจกรรมถวายพระพรหรือเทิดทูนสถาบัน | 50000 | ที่ทำกาอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| พระมหากษัตริย์ | พระมหากษัตริย์ |  | บ้านบางกะไชย หมู่ทื่ 4
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า99 ข้อ4 | งานบริหารทั่วไป |  | ที่ทำการอำเภอแหลมสิงห์
| ข้อบัญญัติ หน้า 43 ข้อ3 | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รวม | 1 |  | 50000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 10
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี | จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและ | 250000 | ที่ทำกาอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| และสถาบันครอบครัว | สถาบันครอบครัว |  | บ้านบางกะไชย หมู่ทื่ 4
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า100 ข้อ6 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
| ข้อบัญญัติ หน้า 55 ข้อ 1 | ชุมชน
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
3 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุน | จัดกิจกรรมการการให้ความรู้การป้องกันและ | 25000 | ที่ทำกาอบต.บางกะไชย
| แรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน | แก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล |  | บ้านบางกะไชย หมู่ทื่ 4
| ครอบครัว | ในในครอบครัว
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า101 ข้อ7 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
| ข้อบัญญัติ หน้า55 ข้อ2 | ชุมชน
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
4 | สนับสนุนโครงการขอรับเงิน | อุดหนุนงบประมาณ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี | 80000 | ศอ.ปส. ศาลากลางจังหวัด | สำนักปลัด
| อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ |  |  | จันทบุรี
| ป้องกันและแก้ไขปัญหา |  |  | อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
| ยาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า146 ข้อ2 | ชุมชน
| ข้อบัญญัติ หน้า 55 ข้อ 1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 3 |  | 355000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 11
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.6 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมสถานที่ประสบ | 100340 | หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด
| ในตำบล | ภัยในตำบล
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า102 ข้อ1 | งานงบกลาง
| ข้อบัญญัติ หน้า 57 | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รวม | 1 |  | 100340 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 12
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.6 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ปรับปรุงและซ่อมแซมเสียง | เช่าและบริการติดตั้งการเสียงตามสายดิจิตอลใน | 300000 | หมู่ที่ 1.9,3,4,5,6,7,8 | สำนักปลัด
| ตามสาย | ตำบล
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า103 ข้อ7 | งานบริหารทั่วไป
| ข้อบัญญัติ หน้า 43 ข้อ6 | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รวม | 1 |  | 300000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 13
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน | จัด อปพร.เข้าร่วมรณรงค์ร่วมกับกับตำรวจ | 30000 | สามแยกบ้านบางกะไชย | สำนักปลัด
| เทศกาลปีใหม่ | และฝ่ายปกครอง สาธารณสุข |  | หมู่ที่ 6
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า104ข้อ12 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
| ข้อบัญญัติ หน้า49 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4 | ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน | จัด อปพร.เข้าร่วมรณรงค์ร่วมกับกับตำรวจ | 30000 | สามแยกบ้านบางกะไชย | สำนักปลัด
| เทศกาลสงกรานต์ | และฝ่ายปกครองสาธารณสุข |  | หมู่ที่ 6
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า105ข้อ13 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
| ข้อบัญญัติ หน้า49 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำบล | 360000 | สามแยกซอยอ่าวกระทิง | สำนักปลัด
บ้านแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า105ข้อ15 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย |  | สามแยกซอยชลประทาน
| ข้อบัญญัติ หน้า49 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 345,120 บาท |  | บ้านเรือแตก หมู่ที่ 7
|  | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 14,880 บาท |  | สามแยกบางกะไชย
บ้านบางกะไชย หมู่ที่ 6
ทางหลวงชนบท จบ.6001
วัดถนนมะม่วงบ้านหัวเขา
|  |  |  | หมู่ที่8 |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 14
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | ถังดับเพลิงเคมี | ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ | 45000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
|  | จำนวน 25 ถังๆละ 1,800 บาท |  | หมู่ที่ 1 - 9
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า106ข้อ17 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
| ข้อบัญญัติ หน้า49 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7 | อบรมวินัยจราจร | อบรมการใช้กฎจราจรมารยาทการขับขี่สอบเพื่อ | 20000 | ที่ทำการ อบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
|  | ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ |  | บ้านบางกะไชย หมู่ที่ 4
สำนักงานขนส่ง
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า106ข้อ18 | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย |  | จังหวัดจันทบุรี
| ข้อบัญญัติ หน้า49 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |  | อำเภอเมือง จันทบุรี
รวม | 5 |  | 485000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 15
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.7 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล | 5832000 | ธนาคารกรุงไทย | สำนักปลัด
|  | จำนวน 728 คน |  | สาขาถนนตรีรัตน์ อ.เมือง
จังหวัด จันทบุรี
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า107 ข้อ1 | งานงบกลาง
| ข้อบัญญัติ หน้า57 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กำหนดวัตถุประสงค์)
2 | สงเคราะห์ผู้พิการ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล | 960000 | ธนาคารกรุงไทย | สำนักปลัด
|  | จำนวน 100 คน |  | สาขาถนนตรีรัตน์ อ.เมือง
จังหวัด จันทบุรี
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า107 ข้อ2 | งานงบกลาง
| ข้อบัญญัติ หน้า57 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กำหนดวัตถุประสงค์)
3 | สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายค่าเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล | 150000 | ธนาคารกรุงไทย | สำนักปลัด
|  | จำนวน 25 คน |  | สาขาถนนตรีรัตน์ อ.เมือง
จังหวัด จันทบุรี
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า107 ข้อ3 | งานงบกลาง
| ข้อบัญญัติ หน้า57 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 3 |  | 6942000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 16

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [14 empty] | แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน | ให้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ | 1189000 | กลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด
| เศรษฐกิจชุมชน | กลุ่มอาชีพในตำบล |  | หมู่ที่1 - 9
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า41ข้อ1 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
| เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน | อื่นๆ(เงินนอกงบประมาณ)
2 | ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน | อบรมอาชีพการถักกระเป๋าและหมวกด้วยไหม | 30000 | ที่ทำการ อบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| ทั่วไป | พรมของประชาชนตำบลบางกะไชย |  | บ้านบางกะไชย หมู่ที่ 4
ประชาชนในตำบล
| แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า110ข้อ8 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
| ข้อบัญญัติ หน้า55 ข้อ3 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 2 |  | 1219000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 17

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [14 empty] | แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคึกฤทธิ์ | ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา0.15 ม. | 248000 | ดำเนินการจาก กม.ที่0.690 | กองช่าง | [12 empty] | 248000
| หมู่ที่ 7 | คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตรม. |  | - กม.ที่0.790 ซอยคึกฤทธิ์ | [13 empty] | 372000
|  | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ |  | บ้านเรือแตก หมู่ที่ 7 | [13 empty] | 450000
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า113 ข้อ1 | [16 empty] | 200000
| ข้อบัญญัติ หน้า54 ข้อ1 | งานไฟฟ้าและถนน
|  | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | [15 empty] | 1270000
2 | ก่อสร้างถนนคสล.ซอยท่าเรือเก่า | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. | 372000 | ดำเนินการจาก กม.ที่0.350 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 | คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตรม. |  | - กม.ที่0.550 ซอยท่าเรือ
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า114 ข้อ4 | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ |  | เก่า บ้านแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1
ข้อบัญญัติ หน้า54 ข้อ2
งานไฟฟ้าและถนน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
18
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ก่อสร้างถนนคสล.ซอยท่าเรือ | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. | 450000 | ดำเนินการจาก กม.ที่0.227 | กองช่าง
| 1/1(หัวแหลม) หมู่ที่ 8 | คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตรม. |  | - กม.ที่0.427 ซอยท่าเรือ
|  | พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ |  | 1/1 (หัวแหลม)บ้านหัวเขา
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า114 ข้อ 6 |  |  | หมู่ที่ 7
| ข้อบัญญัติ หน้า 54 ข้อ 3 | งานไฟฟ้าและถนน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4 | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง | ปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟส่องสว่างราย | 200000 | ถนนสาธารณะในตำบล | กองช่าง
| รายทางในตำบล | ทางสาธารณะในตำบล |  | หมู่ที่ 1 - 9
แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า123ข้อ35
ข้อบัญญัติ หน้า 53
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รวม | 4 |  | 1270000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 19

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [14 empty] | แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำเอกสารเผยแพร่ | จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน | 15000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| ประชาสัมพันธ์ของ อบต. | อบต.ในปีงบประมาณที่ผ่าน
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 129 ข้อ 1 | งานบริหารทั่วไป
| ข้อบัญญัติ หน้า 44 ข้อ 1 | ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
2 | การเลือกตั้ง | จัดเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกฯ 9 หมู่บ้าน | 30000 | หมู่ที่1 - 9 | สำนักปลัด
ที่ทำการอบต.บางกะไชย
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 132 ข้อ 3 | งานบริหารทั่วไป
| ข้อบัญญัติ หน้า 44 ข้อ 3 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3 | สนับสนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง | อุดหนุนงบประมาณเทศบาลตำบลปากน้ำ | 10000 | เทศบาลตำบลปากน้ำ | สำนักปลัด
| ระดับอำเภอ | แหลมสิงห์ |  | แหลมสิงห์
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 148 ข้อ 1 | งานบริหารทั่วไป
| ข้อบัญญัติ หน้า 46 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 3 |  | 55000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 20
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | บูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยง | จัดประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน | 45000 | หมู่ที่1 - 9 | สำนักปลัด
| แผนพัฒนาท้องถิ่น | ร่วมกับหมู่บ้านในตำบล |  | ที่ทำการอบต.บางกะไชย
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า129 ข้อ2 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
| ข้อบัญญัติ หน้า63 ข้อ1 | ชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 1 |  | 45000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 21
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร, | 300000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล | สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล,พนักงาน |  | สถานที่ศึกษาดูงาน
| พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน | จ้างฯ และผู้นำชุมชน
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า132 ข้อ2 | งานบริหารทั่วไป
| ข้อบัญญัติ หน้า44 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 1 |  | 300000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 22
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.3 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำแผนที่ภาษีในตำบล | 158000 | พื้นที่ในเขตตำบล | กองคลัง
หมู่ที่ 1-9
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า133 ข้อ1 | งานบริหารการคลัง
| ข้อบัญญัติ หน้า 47 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 1 |  | 158000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 23
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.4 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมีหน่วยประมวลผล | 64000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า135 ข้อ4 | กลาง(cpu)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีความ |  |  | กองคลัง
| ข้อบัญญัติ หน้า 45 ข้อ1 | เร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า3.3GHzหรือดีกว่าจอ
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ1 | ภาพLCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ 4 เครื่องๆละ 16,000บาท
งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง
งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2 | เครื่องสำรองไฟ | เครื่องสำรองไฟมีกำลังไฟไม่น้อยกว่า800VA | 11200 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า135 ข้อ5 | สำรองไฟไม่น้อยกว่า15นาทีจำนวน 4เครื่องๆ |  |  | กองคลัง
| ข้อบัญญัติ หน้า 46 ข้อ2 | ละ 2,800 บาท
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ2 | งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง
งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
24
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
4.4 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดLEDขาวดำความเร็วไม่ | 13200 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| ขาวดำ | น้อย18แผ่น/นาทีใช้กับกระดาษA 4 |  |  | กองคลัง
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า135 ข้อ6 | จำนวน 4 เครื่องๆละ 3,300 บาท
ข้อบัญญัติ หน้า 46 ข้อ3
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ3 | งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง
งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4 | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน | 20000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
กระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ๆ
ละ 5,000 บาท
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 137 ข้อ 11 | งานบริหารทั่วไป 4 ตู้ 20,000 บาท
| ข้อบัญญัติ หน้า 45 ข้อ1 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
25
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [5 empty] | พ.ศ.2561 ก.ค.: แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
4.4 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ที่รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก | 63000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
|  | อากาศ)ขนาด18,000บีทียูจำนวน 3 เครื่อง |  |  | กองคลัง
ๆ ละ 21,000 บาท
แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า 138 ข้อ 14
| ข้อบัญญัติ หน้า 45 ข้อ 2 | งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ 2 | งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6 | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานและพนักงานจ้าง | 4000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | กองคลัง
จำนวน 2 ตัวๆละ 2000 บาท
แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า 137 ข้อ 10
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ 1 | งานบริหารการคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 6 |  | 175400 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 26

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
บัญชีจำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ | [14 empty] | แบบ ผด.02
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปลูกป่าชายเลน | ปลูกต้นโกงกางหรือป่าชายเลนอื่นๆ | 10,000 | พื้นที่ป่าชายเลน | สำนักปลัด
|  | ในตำบลบางกะไชย |  | ตำบลบางกะไชย
| แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า 141 ข้อ1 | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
| ข้อบัญญัติ หน้า 56 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม | 1 |  | 10000 |  |  | พ.ศ.2561 ก.ย.: 27

## แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | [13 empty] | แบบผด.02/1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับสำนักงาน | 64000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด | [12 empty] | 64000
|  | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |  |  | กองคลัง | [12 empty] | 11200
| แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า135 ข้อ4 | มีหน่วยประมวลผลกลาง(cpu)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก | [15 empty] | 13200
| ข้อบัญญัติ หน้า 45 ข้อ1 | มีความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า3.3 GHz หรือดีกว่า
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ1 | จำนวน 1 หน่วย | [15 empty] | 88400
มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามี
| งานบริหารทั่วไป 2 เครื่อง | ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
| งานบริหารงานคลัง 2 เครื่อง | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(hard drive) ชนิดsataหรือดีกว่า
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Stat
driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GBจำนวน 1หน่วย
มี DVD RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network interface)
แบบ 10/100/1000 Bese - Tหรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
มีจอภาพแบบ Lcd หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย จำนวน 4 เครื่องๆละ 16,000บาท
28
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | [5 empty] | พ.ศ.2561 มิ.ย.: แบบผด.02/1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | เครื่องสำรองไฟ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 11200 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า135 ข้อ5 | มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts) |  |  | กองคลัง
| ข้อบัญญัติ หน้า 46 ข้อ2 | สามารถสำรองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ2 | จำนวน 4เครื่องๆละ 2,800 บาท
งานบริหารทั่วไป 2 เครื่อง
งานบริหารงานคลัง 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
29
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | [5 empty] | พ.ศ.2561 มิ.ย.: แบบผด.02/1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิดLEDขาวดำ ความ | 13200 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
| ขาวดำ | เร็วไม่น้อย18 หน้า/นาที |  |  | กองคลัง
| แผนพัฒนาฯสี่ปี หน้า135 ข้อ6 | มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600 dpi
| ข้อบัญญัติ หน้า 46 ข้อ3 | มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า18หน้า/นาที (ppm)
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ3 | มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
มีช่องเขื่อมต่อ(interface) แบบ paracell หรือUSB 2.0
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย 1 ช่อง
สามารถใช้ได้กับกระดาษA4,Letter,legalและCustom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
จำนวน 4 เครื่องๆละ 3,300 บาท
งานบริหารทั่วไป 2 เครื่อง
งานบริหารงานคลัง 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
30
รวม | 3 |  | 88400
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | [5 empty] | พ.ศ.2561 มิ.ย.: แบบผด.02/1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2560 ต.ค.: พ.ศ.2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก | 20000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ๆละ 5,000 บาท
ไม่มีในบัญชืมาตรฐานครุภัณฑ์
แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า137ข้อ11
| ข้อบัญญัติ หน้า 45 ข้อ1 | งานบริหารทั่วไป 4 ตู้ 20000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2 | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) | 63000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | สำนักปลัด
|  | ขนาด 18,000บีทียู จำนวน3เครื่องๆละ21,000บาท |  |  | กองคลัง
| แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า138ข้อ14 | งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง
| ข้อบัญญัติ หน้า 45 ข้อ2 | งานบริหารงานคลัง จำนวน 2 เครื่อง
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ2 | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3 | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานและพนักงานจ้าง | 4000 | ที่ทำการอบต.บางกะไชย | กองคลัง
จำนวน 2 ตัวๆละ 2000 บาท
| แผนพัฒนาฯสี่ปีหน้า137ข้อ10 | ไม่มีในบัญชืมาตรฐานครุภัณฑ์
| ข้อบัญญัติ หน้า 48 ข้อ1 | งานบริหารการคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
31
รวม | 3 |  | 87000